## Список
Приложение №1
ПЕРЕЧЕНЬ И ГРАФИК
выполнения работ по дезинсекции в жилищном фонде
Ленинск-Кузнецкого городского округа
№ | Наименование объекта | Этажность | жилые помещения, полезная площадь, кв.м. | Подвал (нар. обмер) | Подвал, кв.м. | месяц плановой обработки
[6 empty] | Июнь | Июль | Август | Сентябрь
ООО "Абсолют+"
Благоустроенное жилье
1 | ул. Амбулаторная, 12 | 2 | 376.1 | 0 | 633.9 |  |  |  | 09
2 | ул. Вокзальная, 24 | 3 | 1032 |  | 475.5 |  | 07
3 | ул. Вокзальная, 26/а | 3 | 1060.7 | 679.8 | 211.7 |  | 07
4 | ул. Гагарина, 8 | 5 | 2924 | 934 | 708.1 |  |  |  | 09
5 | ул. Гагарина, 9 | 5 | 4974.9 | 1518.4 | 1124.6 |  |  |  | 09
6 | ул. Гагарина, 12 | 5 | 6029.3 | 1803.5 | 1688.8 |  |  |  | 09
7 | ул. Горького, 2 | 3 | 479.6 | 229.1 | 175.5 |  |  |  | 09
8 | ул. Горького, 10 | 4 | 1429.8 | 656.4 | 239.6 |  |  |  | 09
9 | ул. Горького, 12 | 4 | 1698.1 | 623.9 | 623.9 |  |  |  | 09
10 | ул. Горького, 19 | 5 | 6620.3 | 2069.7 | 1624.7 |  |  |  | 09
11 | ул. Горького, 24 | 3 | 720.3 | 406.2 | 406.2 |  |  |  | 09
12 | ул. Горького, 26 | 4 | 1099.7 | 443.3 | 443.3 |  |  |  | 09
13 | ул. Зварыгина, 14 | 5 | 3527.3 | 876 | 760.6 |  | 07
14 | ул. Зварыгина, 16 | 5 | 3529.1 | 876 | 753 |  | 07
15 | ул. Зварыгина, 16/а | 5 | 3493.5 | 885.7 | 783.7 |  | 07
16 | пр. Кирова, 1 | 3 | 467.2 | 236.9 | 168.2 |  | 07
17 | пр. Кирова, 1/а | 3 | 448.9 | 235.2 | 164.9 |  | 07
18 | пр. Кирова, 5 | 3 | 1067.1 |  | 475.5 |  | 07
19 | пр. Кирова, 7 | 3 | 1062 |  | 475.5 |  | 07
20 | пр. Кирова, 83 | 5 | 4169.9 | 1463.6 | 1463.6 |  | 07
21 | пр. Кирова, 83/а | 5 | 3496.1 | 876 | 770.4 |  | 07
22 | пр. Кирова, 87 | 5 | 5344 | 1453.2 | 1453.2 |  | 07
23 | пр. Кирова, 87/а | 5 | 3326.4 | 936.3 | 749.7 |  | 07
24 | пр. Кирова, 89 | 5 | 2677.3 | 1089.4 | 798.1 |  | 07
25 | пр. Кирова, 108 | 5 | 2555.3 | 883.3 | 654 |  |  | 08
26 | пр. Кирова, 108/а | 5 | 5642.8 | 1456 | 1226.6 |  |  | 08
27 | пр. Кирова, 108/б | 5 | 5652.1 | 1449.4 | 1219.8 |  |  | 08
28 | пр. Кирова, 110 | 5 | 2391.4 | 693.3 | 693.3 |  |  | 08
29 | пр. Кирова, 112 | 5 | 2507.9 | 692.9 | 692.9 |  |  | 08
30 | пр. Кирова, 114 | 5 | 2514.4 | 872.2 | 665.5 |  |  | 08
31 | ул. Пушкина, 19 | 5 | 5685.2 | 1449.6 | 1449.6 |  |  | 08
32 | ул. Пушкина, 19/а | 5 | 4252.7 | 1102.8 | 1102.8 |  |  | 08
33 | ул. Пушкина, 21 | 5 | 3887.2 | 1105.2 | 1105.2 |  |  | 08
34 | ул. Пушкина, 64/1 | 3 | 1066.8 |  | 479.6 | 06
35 | ул. Пушкина, 68 | 5 | 2643.4 | 690.5 | 690.5 | 06
36 | ул. Пушкина, 70 | 5 | 4218.9 | 1116.5 | 1116.5 | 06
37 | ул. Пушкина, 72 | 5 | 2724.2 | 692.9 | 692.9 | 06
38 | ул. Пушкина, 80 | 5 | 4081.5 | 1109.8 | 1109.8 | 06
39 | ул. Пушкина, 82 | 5 | 2661.6 | 690 | 690 | 06
40 | ул. Пушкина, 88 | 5 | 2710.6 | 1219.1 | 1219.1 | 06
41 | пер. Рядовой, 6 | 3 | 1032 |  | 475.5 |  | 07
42 | пер. Рядовой, 10 | 3 | 1023 |  | 480.8 |  | 07
43 | пер. Рядовой, 11/1 | 3 | 1048.3 |  | 481.7 |  | 07
44 | ул. Чекмарева, 13 | 5 | 4383.9 | 1305.1 | 1305.1 | 06
45 | ул. Чекмарева, 28 | 4 | 1229.4 | 451.5 | 451.5 | 06
46 | ул. Чекмарева, 28/а | 5 | 1414.3 | 508.5 | 402.9 | 06
47 | ул. Шевцовой, 8 | 5 | 4122.1 | 1105.2 | 1105.2 | 06
48 | ул. Шевцовой, 10 | 5 | 4285.9 | 1119.3 | 1119.3 | 06
48 | Итого: |  | 134788.5 |  | 37802.3
48 | ВСЕГО: |  | 134788.5 |  | 37802.3
ООО "Акватех"
Благоустроенное жилье
1 | пр. Кольчугинский, 3 | 9 | 11374.4 | 2134.3 | 2134.3 | 06
2 | пр. Ленина, 67/1 | 9 | 11083.8 | 1756.2 | 1756.2 | 06
3 | пр. Ленина, 67/3 | 5 | 5727 | 1448.4 | 1448.4 | 06
4 | пр. Ленина, 67/4 | 5 | 3117.7 | 783.6 | 783.6 | 06
5 | пр. Ленина, 69 | 5 | 6559.5 | 1688.6 | 1688.6 | 06
6 | пр. Ленина, 71 | 9 | 9730.8 | 1438.6 | 1438.6 | 06
7 | пр. Ленина, 75/2 | 5 | 3241.7 | 855.7 | 855.7 | 06
8 | пр. Текстильщиков, 1/1 | 5 | 7970.6 | 2040.7 | 1737.3 |  | 07
9 | пр. Текстильщиков, 7/2 | 5 | 2711 | 694.5 | 694.5 |  | 07
10 | пр. Текстильщиков, 7/3 | 5 | 2708.4 | 694.5 | 694.5 |  | 07
11 | пр. Текстильщиков, 7/4 | 5 | 2716.2 | 696.5 | 696.5 |  | 07
12 | пр. Текстильщиков, 9/2 | 5 | 6465.5 | 1697.1 | 1697.1 |  | 07
13 | пр. Текстильщиков, 9/3 | 5 | 5764.3 | 1440 | 1440 |  | 07
14 | пр. Текстильщиков, 9/4 | 5 | 6396.3 | 1626.1 | 1626.1 |  | 07
15 | ул. Топкинская, 14 | 5 | 2715.1 | 690.8 | 690.8 |  | 07
16 | ул. Топкинская, 16 | 5 | 3845.4 | 1072.5 | 1072.5 |  | 07
17 | бульвар Химиков, 3 | 5 | 3826.9 | 1130.2 | 1130.2 |  |  | 08
18 | бульвар Химиков, 3/1 | 5 | 7557.4 | 1958.8 | 1958.8 |  |  | 08
19 | бульвар Химиков, 4 | 5 | 5082.5 | 1339.1 | 1339.1 |  |  | 08
20 | бульвар Химиков, 6 | 9 | 3430.2 | 531.5 | 531.5 |  |  | 08
21 | бульвар Химиков, 8/1 | 5 | 6459.5 | 1575 | 1575 |  |  | 08
22 | бульвар Химиков, 10/1 | 9 | 3278.3 | 395.6 | 395.6 |  |  | 08
23 | бульвар Химиков, 10/2 | 5 | 5704.6 | 1440.4 | 1440.4 |  |  | 08
24 | бульвар Химиков, 10/3 | 5 | 5031.8 | 1340.2 | 1340.2 |  |  | 08
25 | бульвар Химиков, 12 | 5 | 6070.7 | 1675.7 | 1675.7 |  |  | 08
25 | Итого: |  | 138569.6 |  | 31841.2
25 | ВСЕГО: |  | 138569.6 |  | 31841.2
ООО "Альянс"
Благоустроенное жилье
1 | ул. Васильева, 12 | 5 | 2499.6 | 786 | 786 | 06
2 | ул. Васильева, 14 | 5 | 2653.4 | 790.1 | 790.1 | 06
3 | ул. Григорченкова, 1 | 5 | 3433 | 939.1 | 939.1 | 06
4 | ул. Григорченкова, 3 | 5 | 3396.1 | 939.1 | 939.1 | 06
5 | ул. Зварыгина, 15 | 5 | 4513 | 1250.6 | 953.6 | 06
6 | ул. Зварыгина, 18 | 5 | 2737 | 692 | 692 | 06
7 | ул. Зварыгина, 20 | 5 | 4353.8 | 1107.6 | 943.5 | 06
8 | ул. Зварыгина, 22 | 5 | 4813.2 | 1299.5 | 1299.5 | 06
9 | пр. Кирова, 91 | 5 | 1850 | 507.6 | 507.6 | 06
10 | пр. Кирова, 93 | 5 | 2630.4 | 929.3 | 750.2 | 06
11 | пр. Кирова, 93/а | 5 | 3283.6 | 936.5 | 704.6 | 06
12 | пр. Кирова, 95 | 3 | 941.4 | 460.7 | 299.7 | 06
13 | пр. Кирова, 97 | 4 | 1226.6 | 454.1 | 454.1 | 06
14 | пр. Кирова, 116 | 5 | 2560 | 954.7 | 671.9 |  |  |  | 09
15 | пр. Кирова, 118 | 4 | 1126.1 | 452.1 | 452.1 |  |  |  | 09
16 | пр. Кирова, 120 | 5 | 3242.6 | 935 | 753.8 |  |  |  | 09
17 | пр. Кирова, 122 | 5 | 4249.2 | 1110.8 | 1110.8 |  |  |  | 09
18 | пр. Кирова, 124 | 5 | 2671.5 | 687.6 | 687.6 |  |  |  | 09
19 | пр. Кирова, 126 | 5 | 2647.7 | 688.8 | 688.8 |  |  |  | 09
20 | пр. Ленина, 1 | 5 | 1407.6 | 505.1 | 392.6 |  |  | 08
21 | пр. Ленина, 3 | 4 | 1035.4 | 500.2 | 331.8 |  |  | 08
22 | пр. Ленина, 5 | 3 | 1266.1 | 852.5 | 590.6 |  |  | 08
23 | пр. Ленина, 13/а | 5 | 2704.1 | 687 | 687 |  |  | 08
24 | пр. Ленина, 13/б | 3 | 1029.8 | 479.3 | 479.3 |  |  | 08
25 | пр. Ленина, 17 | 3 | 792 | 0 | 510.6 |  |  | 08
26 | пр. Ленина, 19 | 3 | 1031.2 | 0 | 609.4 |  |  | 08
27 | пр. Ленина, 21 | 3 | 761.5 | 0 | 494.9 |  |  | 08
28 | пр. Ленина, 21/а | 3 | 1552.6 | 711 | 711 |  |  | 08
29 | пр. Ленина, 23 | 3 | 1147.3 | 676 | 676 |  |  | 08
30 | пр. Ленина, 23/а | 3 | 925.8 | 421.8 | 421.8 |  |  | 08
31 | пр. Ленина, 24 | 2 | 360.9 | 0 | 549.4 |  |  | 08
32 | пр. Ленина, 25 | 2 | 585.1 | 0 | 483.2 |  |  | 08
33 | ул. Новокировский проезд, 3 | 2 | 728.3 | 0 | 515.8 | 06
34 | ул. Новокировский проезд, 3/а | 2 | 373.9 | 275.3 | 275.3 | 06
35 | ул. Новокировский проезд, 3/б | 3 | 740.5 | 335.5 | 335.5 | 06
36 | ул. Спасстанция, 2 | 2 | 165.5 | 27.4 | 16.6 |  | 07
37 | ул. Спасстанция, 2/а | 5 | 3007.5 | 808 | 808 |  | 07
38 | ул. Спасстанция, 4 | 2 | 547.6 | 0 | 377.3 |  | 07
39 | ул. Спасстанция, 4/а | 3 | 865.9 | 396.5 | 396.5 |  | 07
40 | ул. Спасстанция, 6 | 5 | 4141.7 | 1117.5 | 1117.5 |  | 07
41 | ул. Спасстанция, 8 | 2 | 443.2 | 0 | 325.5 |  | 07
42 | ул. Спасстанция, 8/б | 3 | 1033.9 | 480.9 | 480.9 |  | 07
43 | ул. Спасстанция, 14 | 3 | 1585.7 | 528.9 | 377.1 |  | 07
44 | ул. Спасстанция, 30 | 3 | 1895.1 |  | 837.1 |  | 07
45 | ул. Ульяновская, 3 | 5 | 3229.3 | 915.2 | 711.9 |  | 07
46 | ул. Ульяновская, 4 | 5 | 2489.8 | 881.1 | 660.1 |  | 07
47 | ул. Шевцовой, 1 | 5 | 1813.8 | 496.7 | 496.7 |  | 07
48 | ул. Шевцовой, 3 | 5 | 3258.3 | 937.2 | 715.6 |  | 07
49 | ул. Шевцовой, 9 | 5 | 1537 | 501.8 | 501.8 |  | 07
50 | ул. Шишлянникова, 3 | 4 | 1255.8 | 0 | 452.6 |  | 07
51 | ул. Шишлянникова, 9 | 2 | 484.5 | 0 | 365 |  | 07
52 | ул. Шишлянникова, 10 | 4 | 1249.9 | 0 | 450.9 |  | 07
53 | ул. Шишлянникова, 12 | 4 | 1082.3 | 0 | 450.2 |  | 07
54 | ул. Шишлянникова, 14 | 5 | 1427.5 | 508.3 | 210.4 |  | 07
54 | Итого: |  | 102784.6 |  | 32240
54 | ВСЕГО: |  | 102784.6 |  | 32240
ООО "Городок"
Благоустроенное жилье
1 | ул. 7 Микрорайон, 1 | 9 | 5749.7 | 831.2 | 831.2 | 06
2 | ул. 7 Микрорайон, 2 | 9 | 5649.8 | 834.9 | 834.9 | 06
3 | ул. 7 Микрорайон, 3 | 9 | 3903.9 | 591.5 | 591.5 | 06
4 | ул. 7 Микрорайон, 4 | 9 | 5758.7 | 806.8 | 727.1 | 06
5 | ул. 7 Микрорайон, 5 | 9 | 6194.9 | 867.1 | 867.1 | 06
6 | пр. Ленина, 4 | 5 | 4222.7 | 1112.2 | 1112.2 |  | 07
7 | пр. Ленина, 6 | 5 | 3939.7 | 1112.2 | 1112.2 |  | 07
8 | пр. Ленина, 29 | 5 | 2665.5 | 937.4 | 644.6 |  | 07
9 | пр. Ленина, 31 | 5 | 6157.3 | 2129 | 1641.3 |  | 07
10 | пр. Ленина, 54 | 3 | 1441.7 | 956.8 | 956.8 |  | 07
11 | пр. Ленина, 56 | 3 | 890.5 | 547.1 | 547.1 |  | 07
12 | пр. Ленина, 70а | 3 | 1564.6 |  | 724.7 |  | 07
13 | пр. Ленина, 76 | 3 | 721.3 | 162 | 112.4 |  | 07
14 | пр. Ленина, 76/а | 5 | 2562.5 | 534.6 | 534.6 |  | 07
15 | ул. Лесной Городок, 27 | 2 | 1185.5 | 1253.9 | 1464.2 | 06
16 | ул. Лесной Городок, 28 | 2 | 1280.1 | 1188.8 | 945.3 | 06
17 | ул. Лесной Городок, 29/а | 3 | 1240.5 | 554.9 | 554.9 | 06
18 | ул. Новокировский проезд, 10/а | 5 | 1699 |  | 502.7 |  | 07
18 | Итого: |  | 56827.9 |  | 14704.8
18 | ВСЕГО: |  | 56827.9 |  | 14704.8
ООО "Квартал"
Благоустроенное жилье
1 | ул. Зварыгина, 2 | 4 | 1486.7 | 0 | 701.2 | 06
2 | ул. Зварыгина, 4 | 4 | 1978.3 | 699.2 | 577.5 | 06
3 | ул. Зварыгина, 4/а | 3 | 1035.7 | 485.5 | 485.5 | 06
4 | ул. Зварыгина, 5 | 5 | 7257.4 | 2045.5 | 2045.5 | 06
5 | ул. Зварыгина, 8 | 5 | 2691.2 | 691.2 | 691.2 | 06
6 | ул. Зварыгина, 8/а | 5 | 3244.4 | 842.5 | 842.5 | 06
7 | ул. Зварыгина, 10 | 5 | 3478.1 | 876 | 772.3 | 06
8 | ул. Зварыгина, 10/а | 5 | 3486.2 | 881.2 | 731.4 | 06
9 | ул. Зварыгина, 12 | 5 | 3538.9 | 876 | 770.4 | 06
10 | пр. Кирова, 67 | 4 | 1483.9 | 0 | 696.5 |  |  |  | 09
11 | пр. Кирова, 69 | 4 | 1481.4 | 697.9 | 347.2 |  |  |  | 09
12 | пр. Кирова, 69/а | 4 | 1883.5 | 691.2 | 551.5 |  |  |  | 09
13 | пр. Кирова, 71 | 4 | 1490.9 | 686.4 | 189.1 |  |  |  | 09
14 | пр. Кирова, 71/а | 4 | 1970.1 | 679.9 | 572.2 |  |  |  | 09
15 | пр. Кирова, 75 | 5 | 1964.7 | 699.2 | 314.3 |  |  |  | 09
16 | пр. Кирова, 75/а | 5 | 2712.9 | 700.6 | 700.6 |  |  |  | 09
17 | пр. Кирова, 77 | 5 | 2531.4 | 886.2 | 453.7 |  |  |  | 09
18 | пр. Кирова, 79 | 5 | 4186.2 | 1434.1 | 624.1 |  |  |  | 09
19 | пр. Кирова, 79/а | 5 | 3484.6 | 884.5 | 755 |  |  |  | 09
20 | пр. Кирова, 81 | 5 | 3244.8 | 891.4 | 748.4 |  |  |  | 09
21 | пр. Кирова, 88 | 5 | 4753.4 | 1549.8 | 775 |  |  | 08
22 | пр. Кирова, 88/а | 5 | 4430.5 | 1114.6 | 1114.6 |  |  | 08
23 | пр. Кирова, 90 | 4 | 1414.8 | 691.2 | 525.6 |  |  | 08
24 | пр. Кирова, 90/а | 4 | 1970.6 | 689.6 | 556.8 |  |  | 08
25 | пр. Кирова, 92 | 4 | 1844.5 | 693.5 | 500.4 |  |  | 08
26 | пр. Кирова, 96 | 4 | 1979.9 | 690.6 | 556.6 |  |  | 08
27 | пр. Кирова, 96/а | 4 | 1233.4 | 0 | 442.2 |  |  | 08
28 | пр. Кирова, 98 | 5 | 3354.6 | 874 | 775.7 |  |  | 08
29 | пр. Кирова, 100 | 5 | 3162.1 | 876 | 764.5 |  |  | 08
30 | пр. Кирова, 100/а | 5 | 3488.1 | 876 | 764.5 |  |  | 08
31 | пр. Кирова, 100/б | 5 | 3534.9 | 882.4 | 749 |  |  | 08
32 | пр. Кирова, 102 | 5 | 3156.5 | 877.8 | 742.3 |  |  | 08
33 | ул. Пушкина, 1 | 4 | 1500.1 | 0 | 702.5 |  | 07
34 | ул. Пушкина, 1/а | 4 | 1814.3 | 697.1 | 361.4 |  | 07
35 | ул. Пушкина, 2 | 5 | 2417.9 | 706.8 | 706.8 |  | 07
36 | ул. Пушкина, 3 | 4 | 1445.5 | 0 | 692.5 |  | 07
37 | ул. Пушкина, 3/а | 4 | 1978.1 | 713 | 542.8 |  | 07
38 | ул. Пушкина, 4 | 5 | 2659.6 | 687 | 687 |  | 07
39 | ул. Пушкина, 5 | 5 | 4938 | 1395.8 | 1088.6 |  | 07
40 | ул. Пушкина, 6 | 5 | 4351.4 | 1116.8 | 1116.8 |  | 07
41 | ул. Пушкина, 8 | 5 | 2552.2 | 687.6 | 687.6 |  | 07
42 | ул. Пушкина, 10 | 5 | 2683.3 | 697 | 697 |  | 07
43 | ул. Пушкина, 11 | 5 | 3382.7 | 877.8 | 877.8 |  | 07
44 | ул. Пушкина, 11/а | 5 | 3465.8 | 876 | 803.9 |  | 07
45 | ул. Пушкина, 12 | 5 | 4204.2 | 1301.2 | 1301.2 |  | 07
46 | ул. Пушкина, 13 | 5 | 3486.7 | 876 | 746.5 |  | 07
47 | ул. Пушкина, 14 | 5 | 4841.7 | 1549.4 | 1549.4 |  | 07
48 | ул. Пушкина, 15 | 5 | 3496.7 | 874.1 | 761.9 |  | 07
48 | Итого: |  | 138172.8 |  | 35161
48 | ВСЕГО: |  | 138172.8 |  | 35161
ООО "КомСервис-ЛК"
Благоустроенное жилье
1 | ул. Григорченкова, 51 | 10 | 3733.4 | 536.8 | 536.8 | 06
2 | ул. Григорченкова, 53 | 10 | 3805.2 | 541 | 541 | 06
3 | бульвар Клюева, 4 | 10 | 5570.6 | 800.1 | 800.1 | 06
4 | пр. Ленина, 65 | 9 | 16727.3 | 2554.7 | 2554.7 | 06
5 | пр. Ленина, 67/2 | 5 | 3214 | 848.8 | 848.8 | 06
6 | пр. Ленина, 78 | 9 | 2618.7 | 464.9 | 464.9 | 06
7 | пр. Ленина, 80 | 10 | 7928.1 | 1243.3 | 1243.3 | 06
8 | пр. Ленина, 80/А | 5 | 4465.8 | 1325.6 | 1325.6 | 06
9 | пр. Ленина, 82 | 9 | 11350.4 | 1592.2 | 1592.2 | 06
10 | пр. Ленина, 82/1 | 10 | 2813.6 | 407.7 | 407.7 | 06
11 | пр. Ленина, 84 | 10 | 3733.5 | 538.9 | 538.9 | 06
12 | пр. Ленина, 88/2 | 10 | 3863.4 | 538 | 437.6 | 06
13 | пр. Ленина, 90/1 | 9 | 4095.9 |  | 792 | 06
14 | пр. Ленина, 90/2 | 5 | 4934.5 | 1454.7 | 1454.7 | 06
15 | пр. Текстильщиков, 2/1 | 5 | 5501.8 | 1464.1 | 1464.1 |  |  | 08
16 | пр. Текстильщиков, 3/1 | 9 | 3403.8 | 518.3 | 518.3 |  |  | 08
17 | пр. Текстильщиков, 3/2 | 5 | 3259.3 | 836.5 | 836.5 |  |  | 08
18 | пр. Текстильщиков, 4/1 | 5 | 5513.2 | 1464.1 | 1464.1 |  |  | 08
19 | пр. Текстильщиков, 4/2 | 5 | 2692.2 | 694.1 | 694.1 |  |  | 08
20 | пр. Текстильщиков, 4/4 | 5 | 3271.3 | 1120.5 | 1120.5 |  |  | 08
21 | пр. Текстильщиков, 5/1 | 5 | 4879.2 | 1285.6 | 1285.6 |  |  | 08
22 | пр. Текстильщиков, 7/1 | 9 | 3385.9 | 429.8 | 429.8 |  |  | 08
23 | пр. Текстильщиков, 8/1 | 9 | 15966.8 | 2597.2 | 2597.2 |  | 07
24 | пр. Текстильщиков, 9/1 | 5 | 4932.8 | 1261.9 | 1261.9 |  | 07
25 | пр. Текстильщиков, 10 | 9 | 3996.5 | 598.6 | 465.6 |  | 07
26 | пр. Текстильщиков, 11/1 | 9 | 3414.7 | 518.3 | 518.3 |  | 07
27 | пр. Текстильщиков, 11/2 | 5 | 3258.8 | 834.4 | 834.4 |  | 07
28 | пр. Текстильщиков, 12 | 9 | 5185.7 | 865.4 | 693.6 |  | 07
29 | пр. Текстильщиков, 14/1 | 9 | 2745 |  | 416.2 |  | 07
30 | пр. Текстильщиков, 14/2 | 9 | 2745 |  | 422.8 |  | 07
31 | пр. Текстильщиков, 14/3 | 9 | 2745 |  | 416.8 |  | 07
32 | ул. Топкинская, 6/1 | 5 | 3586.2 | 1132.5 | 1132.5 |  |  |  | 09
33 | ул. Топкинская, 6/2 | 5 | 3756.6 | 1127.4 | 1127.4 |  |  |  | 09
34 | ул. Топкинская, 6/3 | 5 | 3870.4 | 1120.8 | 1120.8 |  |  |  | 09
35 | ул. Топкинская, 10/1 | 5 | 3822 | 1121.2 | 1121.2 |  |  |  | 09
36 | ул. Топкинская, 10/2 | 5 | 3632.6 | 1125.4 | 1125.4 |  |  |  | 09
36 | Итого: |  | 174419.2 |  | 34605.4
36 | ВСЕГО: |  | 174419.2 |  | 34605.4
ООО "ЛК Автомобилист"
Благоустроенное жилье
1 | ул. 7 Ноября, 1 | 3 | 2515.1 | 1462.1 | 850.8 |  | 07
2 | ул. 8 Марта, 32 | 5 | 3375.5 | 932.8 | 932.8 | 06
3 | пер. Водопьянова, 14 | 5 | 4928.5 | 1282.5 | 1282.5 |  | 07
4 | ул. Горького, 28 | 4 | 1500.3 | 0 | 703.7 | 06
5 | ул. Горького, 28/а | 5 | 2742.7 | 697 | 697 | 06
6 | ул. Горького, 40 | 5 | 5018.6 | 1299.1 | 1299.1 | 06
7 | ул. Горького, 53 | 5 | 3549.4 | 1055.7 | 1055.7 | 06
8 | ул. Григорченкова, 31 | 5 | 4384.4 | 1134.6 | 1134.6 | 06
9 | ул. Григорченкова, 31/а | 5 | 4284 | 1118 | 1118 | 06
10 | ул. Григорченкова, 31/б | 3 | 2089.6 | 951.1 | 951.1 | 06
11 | ул. Зорина, 7/а | 3 | 468.1 | 214.3 | 214.3 | 06
12 | ул. Зорина, 7/б | 3 | 466.2 | 214.9 | 214.9 | 06
13 | ул. Иртышская, 11 | 2 | 754.8 | 532.1 | 532.1 |  |  | 08
14 | ул. Иртышская, 13 | 2 | 725.4 | 511.4 | 391.6 |  |  | 08
15 | пер. Комбайнеров, 3/а | 2 | 721.4 | 511.4 | 411.4 |  |  | 08
16 | ул. Левитана, 30 | 4 | 923.5 | 0 | 441.1 |  |  | 08
17 | ул. Левитана, 34 | 5 | 4216.1 | 1235.6 | 929.4 |  |  | 08
18 | ул. Левитана, 42 | 4 | 1248.5 | 452.6 | 452.6 |  |  | 08
19 | пр. Ленина, 28 | 5 | 2607.2 | 950.3 | 950.3 | 06
20 | ул. Менделеева, 7 | 2 | 841 | 957.9 | 467.8 |  |  | 08
21 | ул. Менделеева, 14 | 5 | 4391.1 | 1298 | 998.6 |  |  | 08
22 | ул. Менделеева, 15 | 4 | 1022.1 | 0 | 443.1 |  |  | 08
23 | ул. Менделеева, 21 | 5 | 3251.7 | 941.7 | 733.7 |  |  | 08
24 | ул. Менделеева, 25 | 5 | 6130.7 | 1607.7 | 1607.7 |  |  | 08
25 | ул. Мусохранова, 1 | 5 | 2533.6 | 696.5 | 696.5 | 06
26 | ул. Мусохранова, 7 | 5 | 3280 | 927.3 | 754.5 | 06
27 | ул. Новокировский проезд, 15 | 3 | 1087.1 | 0 | 533.9 | 06
28 | п-д Суворова, 1 | 2 | 250.7 | 211 | 167.8 |  |  |  | 09
29 | п-д Суворова, 2 | 2 | 290.7 | 211 | 162.8 |  |  |  | 09
30 | п-д Суворова, 3 | 2 | 291.1 | 211 | 162.8 |  |  |  | 09
31 | п-д Суворова, 8 | 2 | 292.8 | 211 | 167.8 |  |  |  | 09
32 | п-д Суворова, 9 | 2 | 290.7 | 211 | 167.8 |  |  |  | 09
33 | п-д Суворова, 10 | 2 | 290.7 | 211 | 167.8 |  |  |  | 09
34 | ул. Суворова, 270 | 5 | 3178 | 563.8 | 446.1 |  | 07
35 | ул. Суворова, 272 | 5 | 2969.7 | 880.5 | 880.5 |  | 07
36 | ул. Толбухина, 28 | 2 | 803 | 980.7 | 690.5 |  | 07
37 | ул. Толбухина, 43/а | 5 | 1380.8 | 377.1 | 377.1 |  | 07
38 | ул. Узловая, 1 | 2 | 726.2 | 514.6 | 514.6 |  |  |  | 09
39 | ул. Узловая, 3 | 2 | 804.4 | 600.2 | 600.2 |  |  |  | 09
40 | ул. Шилина, 6 | 3 | 1191.9 | 0 | 767.2 |  | 07
41 | ул. Шилина, 9 | 5 | 5572.4 | 1740.7 | 1182.9 |  | 07
41 | Итого: |  | 87389.7 |  | 27254.7
Неблагоустроенное жилье
1 | ул. Коростылева, 11 | 2 | 608.8 | 170.4 | 102.1 |  | 07
2 | ул. Суворова, 234 | 2 | 384.7 | 298.8 | 298.8 |  | 07
2 | Итого: |  | 993.5 |  | 400.9
43 | ВСЕГО: |  | 88383.2 |  | 27655.6
ООО "Менеджер ПЛЮС"
Благоустроенное жилье
1 | ул. Белинского, 21 | 5 | 1772.5 | 488.3 | 412.2 | 06
2 | пр. Кирова, 21 | 3 | 707.3 | 0 | 504.5 | 06
3 | пр. Кирова, 26 | 3 | 1547.7 | 879.7 | 493.4 | 06
4 | пр. Кирова, 28 | 4 | 1119.6 | 503 | 334 | 06
5 | пр. Кирова, 30 | 4 | 1849.7 | 861.4 | 574.6 | 06
6 | пр. Кирова, 32 | 5 | 2544.2 | 1107.3 | 705.1 | 06
7 | пр. Кирова, 34/а | 4 | 1123.1 | 259.5 | 133.1 | 06
8 | пр. Кирова, 38 | 4 | 2459.3 | 1085.1 | 608.2 | 06
9 | пр. Кирова, 38/а | 4 | 1144.2 | 489 | 337 | 06
10 | пр. Кирова, 46 | 4 | 1784.4 | 853.8 | 287 | 06
11 | пр. Кирова, 47/а | 3 | 853.5 | 646.7 | 437.7 |  | 07
12 | пр. Кирова, 51/а | 3 | 954.9 | 633.9 | 403.1 |  | 07
13 | пр. Кирова, 51/б | 3 | 1311.7 | 644.7 | 435 |  | 07
14 | пр. Кирова, 52 | 5 | 2647.6 | 915 | 10.4 |  | 07
15 | пр. Кирова, 54 | 4 | 1018.7 | 492.1 | 363.4 |  | 07
16 | пр. Кирова, 58 | 5 | 4416.7 | 1252.6 | 977.6 |  | 07
17 | пр. Кирова, 60 | 5 | 5943.1 | 1691 | 1249.2 |  | 07
18 | пр. Кирова, 62 | 9 | 2004.3 | 352.5 | 94.6 |  | 07
19 | ул. Лермонтова, 4 | 3 | 835.2 | 0 | 448.7 |  | 07
20 | ул. Ломоносова, 1 | 5 | 3677.5 | 1454.6 | 962.9 |  | 07
21 | ул. Ломоносова, 2 | 5 | 3051.4 | 1317.7 | 456 |  | 07
22 | ул. Ломоносова, 4 | 3 | 2170.1 | 1151 | 753.7 |  | 07
23 | ул. Розы Люксембург, 37 | 4 | 1984.6 | 876.9 | 569.4 |  |  | 08
24 | ул. Розы Люксембург, 39 | 5 | 2727.1 | 704.8 | 704.8 |  |  | 08
25 | ул. Розы Люксембург, 41 | 5 | 2731.9 | 712.5 | 712.5 |  |  | 08
26 | ул. Розы Люксембург, 43 | 5 | 2745.4 | 703.6 | 703.6 |  |  | 08
27 | ул. Розы Люксембург, 47 | 9 | 1920.6 | 342.3 | 592.6 |  |  | 08
28 | ул. Энгельса, 5 | 3 | 2048.7 | 958.4 | 958.4 |  |  | 08
29 | ул. Энгельса, 8 | 4 | 2138.2 | 391.5 | 391.5 |  |  | 08
30 | ул. Энгельса, 10 | 3 | 854 | 0 | 447.4 |  |  | 08
31 | ул. им Мациенко, 5 | 3 | 933.6 | 418.7 | 418.7 |  |  | 08
31 | Итого: |  | 63020.8 |  | 16480.3
31 | ВСЕГО: |  | 63020.8 |  | 16480.3
ООО "Модуль+"
Благоустроенное жилье
1 | ул. Абрамцева, 11 | 3 | 459.9 | 214.6 | 214.6 |  | 07
2 | ул. Абрамцева, 11а | 3 | 1572.4 |  | 715 |  | 07
3 | ул. Абрамцева, 13 | 3 | 1019.3 | 469.3 | 469.3 |  | 07
4 | ул. Абрамцева, 13/а | 3 | 465.3 | 214.3 | 214.3 |  | 07
5 | ул. Абрамцева, 23 | 3 | 1043.1 | 478.3 | 478.3 |  | 07
6 | ул. Абрамцева, 23/а | 3 | 457.5 | 213.5 | 213.5 |  | 07
7 | ул. Абрамцева, 25 | 3 | 1021.9 | 476 | 476 |  | 07
8 | ул. Абрамцева, 27 | 3 | 1028.6 | 475.9 | 475.9 |  | 07
9 | ул. Абрамцева, 27/а | 3 | 459 | 213.5 | 213.5 |  | 07
10 | ул. Абрамцева, 29 | 3 | 1022.7 | 473.6 | 473.6 |  | 07
11 | пр. Кольчугинский, 5 | 9 | 23516.2 | 3494.3 | 3494.3 |  | 07
12 | пр. Кольчугинский, 5/3 | 5 | 4983.3 | 1295.6 | 1295.6 |  | 07
13 | ул. Кузбасская, 108/1 | 3 | 1247.5 | 562 | 562 |  |  |  | 09
14 | ул. Кузбасская, 108/2 | 3 | 460.8 | 215 | 215 |  |  |  | 09
15 | ул. Кузбасская, 108/3 | 3 | 1020.3 | 468 | 468 |  |  |  | 09
16 | ул. Кузбасская, 110/1 | 3 | 1015.1 | 468 | 468 |  |  |  | 09
17 | ул. Кузбасская, 110/3 | 3 | 1015.1 | 468 | 468 |  |  |  | 09
18 | ул. Кузбасская, 112/1 | 3 | 1024 | 476.8 | 476.8 |  |  |  | 09
19 | ул. Кузбасская, 112/2 | 3 | 460.9 | 215 | 215 |  |  |  | 09
20 | ул. Кузбасская, 112/3 | 3 | 1038.7 | 476.8 | 476.8 |  |  |  | 09
21 | ул. Кузбасская, 114/1 | 3 | 1035.6 | 480.8 | 480.8 |  |  |  | 09
22 | ул. Кузбасская, 114/3 | 3 | 1023.4 | 475.5 | 475.5 |  |  |  | 09
23 | ул. Кузбасская, 116/1 | 3 | 1040.7 |  | 495.8 |  |  |  | 09
24 | ул. Кузбасская, 120/а | 3 | 923.4 | 424 | 424 |  |  |  | 09
25 | ул. Кузбасская, 120/б | 3 | 1015.1 | 468 | 468 |  |  |  | 09
26 | ул. Кузбасская, 131/а | 3 | 1015.1 | 468 | 468 |  |  |  | 09
27 | ул. Кузбасская, 131/б | 3 | 1033.8 | 476.8 | 476.8 |  |  |  | 09
28 | пер. Кузбасский, 12 | 3 | 933.4 |  | 422.1 |  |  |  | 09
29 | пер. Кузбасский, 12/а | 3 | 1038.1 | 476.8 | 476.8 |  |  |  | 09
30 | пер. Кузбасский, 12/б | 3 | 1042.7 | 476.8 | 476.8 |  |  |  | 09
31 | пер. Кузбасский, 12/в | 3 | 466.4 | 214.3 | 214.3 |  |  |  | 09
32 | пер. Кузбасский, 14 | 3 | 468.8 |  | 214.3 |  |  |  | 09
33 | ул. Пирогова, 2 | 3 | 1025.4 | 473.6 | 473.6 |  |  | 08
34 | ул. Пирогова, 2/1 | 3 | 472.8 | 213.9 | 213.9 |  |  | 08
35 | ул. Пирогова, 2/2 | 3 | 472.8 | 212.5 | 212.5 |  |  | 08
36 | ул. Пирогова, 2/3 | 3 | 1026 | 480.6 | 480.6 |  |  | 08
37 | ул. Пирогова, 4 | 3 | 1018.5 | 478.5 | 478.5 |  |  | 08
38 | ул. Пирогова, 4/1 | 3 | 463.2 | 216.3 | 216.3 |  |  | 08
39 | ул. Пирогова, 4/2 | 3 | 460.8 | 213.1 | 213.1 |  |  | 08
40 | ул. Пирогова, 4/3 | 3 | 1018.2 | 475 | 475 |  |  | 08
41 | ул. Пирогова, 4/4 | 3 | 1023.3 | 476.2 | 476.2 |  |  | 08
42 | ул. Пирогова, 4/5 | 3 | 443.8 | 212.2 | 212.2 |  |  | 08
43 | ул. Пирогова, 6 | 3 | 1013.4 | 473 | 473 |  |  | 08
44 | ул. Пирогова, 6/1 | 3 | 458.4 | 216.8 | 216.8 |  |  | 08
45 | ул. Пирогова, 6/2 | 3 | 462.3 | 215.1 | 215.1 |  |  | 08
46 | ул. Пирогова, 6/3 | 3 | 459 | 212.9 | 212.9 |  |  | 08
47 | ул. Пирогова, 6/4 | 3 | 1019.4 | 474 | 474 |  |  | 08
48 | ул. Пирогова, 6/5 | 3 | 463.5 | 216 | 216 |  |  | 08
49 | ул. Пирогова, 9 | 5 | 3955.3 | 1077.2 | 828.8 |  |  | 08
50 | ул. Пирогова, 9/1 | 10 | 7565.1 | 1069.3 | 1069.3 |  |  | 08
51 | ул. Пирогова, 11 | 10 | 5656.6 | 806.3 | 806.3 |  |  | 08
52 | ул. Пирогова, 11/2 | 5 | 4899.6 | 1271.5 | 1271.5 |  |  | 08
53 | ул. Пирогова, 13 | 10 | 5622.3 | 802.4 | 802.4 |  |  | 08
54 | ул. Пирогова, 14 | 3 | 988.2 |  | 456.7 |  | 07
55 | ул. Пирогова, 16 | 3 | 1025.4 |  | 451.3 |  | 07
56 | ул. Пирогова, 18 | 3 | 1026.7 |  | 476.8 |  | 07
57 | ул. Пирогова, 20 | 3 | 989.2 |  | 443.5 |  | 07
58 | ул. Пирогова, 22 | 3 | 1012.2 |  | 454.6 |  | 07
59 | ул. Топкинская, 18 | 9 | 7460.3 | 1067.8 | 889.2 | 06
60 | ул. Топкинская, 144/1 | 3 | 1033.9 |  | 476.8 | 06
61 | ул. Топкинская, 144/2 | 3 | 949 |  | 443.4 | 06
62 | ул. Топкинская, 144/3 | 3 | 1038.6 |  | 476.8 | 06
63 | ул. Топкинская, 148/1 | 9 | 5076.9 |  | 807.8 | 06
64 | ул. Топкинская, 148/2 | 9 | 5000.3 |  | 806.4 | 06
65 | ул. Топкинская, 153 | 2 | 814.6 | 609.2 | 609.2 | 06
66 | бульвар Химиков, 5 | 5 | 3845.8 | 1099 | 1099 | 06
67 | бульвар Химиков, 9/1 | 5 | 3957.8 | 1322 | 1322 | 06
68 | бульвар Химиков, 9/2 | 5 | 3227.1 | 845.5 | 845.5 | 06
69 | бульвар Химиков, 9/3 | 5 | 7786.7 | 2034.8 | 2034.8 | 06
70 | ул. Юргинская, 4/1 | 5 | 3281.4 | 866.7 | 866.7 | 06
71 | ул. Юргинская, 4/2 | 9 | 4651.1 | 716.9 | 716.9 | 06
72 | ул. Юргинская, 6 | 5 | 3960.2 | 1148.1 | 1148.1 | 06
73 | ул. Юргинская, 8 | 10 | 4839.2 | 856.4 | 856.4 | 06
74 | ул. Юргинская, 10 | 5 | 4614.4 | 1433.7 | 1433.7 | 06
75 | ул. Юргинская, 14 | 5 | 4502.6 | 1368 | 1368 | 06
75 | Итого: |  | 165449.4 |  | 45698.3
75 | ВСЕГО: |  | 165449.4 |  | 45698.3
ООО "РСУ-2012"
Благоустроенное жилье
1 | пер. Крупина, 29 | 5 | 4335.1 | 1108.8 | 1108.8 |  | 07
2 | пер. Крупина, 29/а | 5 | 3263 | 826.9 | 826.9 |  | 07
3 | пр. Ленина, 39 | 3 | 973 | 698.5 | 517.9 |  | 07
4 | пр. Ленина, 43/б | 5 | 2625.7 | 692.3 | 692.3 |  | 07
5 | пр. Ленина, 49/а | 3 | 1477.4 | 688.6 | 506.2 |  | 07
6 | пр. Ленина, 53/1 | 5 | 2634 | 700.6 | 700.6 |  | 07
7 | пр. Ленина, 53/2 | 5 | 2908.1 | 889.9 | 753.5 |  | 07
8 | пр. Ленина, 53/3 | 5 | 2977.7 | 886.7 | 755.2 |  | 07
9 | пр. Ленина, 53/а | 5 | 5587.3 | 1441.8 | 1441.8 |  | 07
10 | пр. Ленина, 55/1 | 9 | 7738.6 | 1215.8 | 1215.8 |  |  | 08
11 | пр. Ленина, 57/3 | 5 | 2687.7 | 690.5 | 690.5 |  |  | 08
12 | пр. Ленина, 57/б | 3 | 1377 | 630.2 | 630.2 |  |  | 08
13 | пр. Ленина, 59/1 | 9 | 10705.5 | 1793 | 1793 |  |  | 08
14 | пр. Ленина, 59/2 | 5 | 5619.8 | 1458.1 | 1458.1 |  |  | 08
15 | пр. Ленина, 59/3 | 5 | 2705.2 | 700.6 | 700.6 |  |  | 08
16 | пр. Ленина, 63/2 | 5 | 5680.1 | 1449.6 | 1449.6 |  |  | 08
17 | пр. Ленина, 63/3 | 5 | 2706.9 | 701.2 | 701.2 |  |  | 08
18 | пр. Ленина, 63/4 | 5 | 4406.5 | 1100.4 | 1100.4 |  |  | 08
19 | пр. Текстильщиков, 6/1 | 5 | 5697.2 | 1461.1 | 1461.1 |  |  | 08
19 | Итого: |  | 76105.8 |  | 18503.7
19 | ВСЕГО: |  | 76105.8 |  | 18503.7
ООО "Техно-Сервис"
Благоустроенное жилье
1 | ул. Розы Люксембург, 21 | 5 | 4906.1 | 1298.5 | 1298.5 |  | 07
2 | ул. Суворова, 5 | 5 | 2579.5 | 688 | 688 |  | 07
3 | ул. Суворова, 6 | 5 | 2675.4 | 924.8 | 614.1 |  | 07
4 | ул. Суворова, 7 | 5 | 2551.6 | 693.2 | 693.2 |  | 07
5 | ул. Суворова, 7/а | 3 | 1242.8 | 555.4 | 555.4 |  | 07
6 | ул. Суворова, 8 | 5 | 2673.4 | 692.9 | 692.9 |  | 07
7 | ул. Суворова, 9 | 5 | 6094.4 | 1606.4 | 1606.4 |  | 07
8 | ул. Суворова, 10 | 5 | 3999.4 | 1076.6 | 1076.6 |  |  | 08
9 | ул. Суворова, 12/1 | 9 | 3286.6 | 505.8 | 505.8 |  |  | 08
10 | ул. Суворова, 12/2 | 9 | 3221.1 | 505.8 | 505.8 |  |  | 08
11 | ул. Суворова, 12/а | 5 | 4904 | 1273.6 | 1273.6 |  |  | 08
12 | ул. Суворова, 14 | 5 | 4094.1 | 1087.7 | 1087.7 |  |  | 08
13 | ул. Суворова, 16 | 5 | 4494.6 | 1188.5 | 1188.5 |  |  | 08
14 | ул. Туснолобовой, 27 | 5 | 6094.9 | 1612.5 | 1512 |  |  | 08
15 | ул. Туснолобовой, 29 | 5 | 5724.1 | 1499.9 | 1499.9 |  |  | 08
16 | ул. Туснолобовой, 31 | 5 | 6053.5 | 1671.8 | 1671.8 |  |  | 08
16 | Итого: |  | 64595.5 |  | 16470.2
16 | ВСЕГО: |  | 64595.5 |  | 16470.2
ООО "Технотрейд"
Благоустроенное жилье
1 | ул. Дальневосточная, 25 | 4 | 1238.7 | 441.2 | 441.2 |  | 07
2 | ул. Дальневосточная, 27 | 4 | 1284.4 | 452.3 | 452.3 |  | 07
3 | ул. Рязанская, 39 | 4 | 920.3 | 441.6 | 441.6 |  | 07
4 | ул. Рязанская, 41 | 5 | 2526 | 722.9 | 722.9 |  | 07
5 | ул. Рязанская, 41/а | 4 | 1232 | 450.2 | 450.2 |  | 07
6 | ул. Рязанская, 43 | 5 | 2537.2 | 725.4 | 725.4 |  | 07
7 | ул. Рязанская, 43/а | 4 | 1249.5 | 450 | 450 |  | 07
8 | пр. Шахтеров, 48 | 4 | 1943.3 | 691.3 | 691.3 |  | 07
9 | пр. Шахтеров, 48/а | 4 | 1245.1 | 450.3 | 450.3 |  | 07
10 | пр. Шахтеров, 48/б | 4 | 1230.3 | 447.2 | 332.5 |  | 07
11 | пр. Шахтеров, 50 | 4 | 1953 | 695.8 | 530.7 |  | 07
12 | пр. Шахтеров, 50/а | 3 | 958.2 | 547.3 | 547.3 |  | 07
12 | Итого: |  | 18318 |  | 6235.7
12 | ВСЕГО: |  | 18318 |  | 6235.7
425 | ОБЩИЙ ИТОГ: |  | 1221435.3 |  | 317398.5

## XLR_NoRangeSheet (hidden)
4.2, Developer (build 122-D7) | #NAME?
xlrParams | Жилой фонд (по поставщикам)